## Programa 11
Programación Indicativa Anual de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 del Gobierno General Nacional |  |  |  |  | 28/03/2019 | 0
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad Ejecutora | 00 01-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Misión | Garantizar a los dominicanos y dominicanas una educación de calidad mediante la regulación del servicio educativo nacional, su protección y desarrollo integral a lo largo de la vida para la formación de hombres y mujeres libres, éticos, críticos y creativos capaces de contribuir al desarrollo colectivo y al suyo propio.
Visión | Lograr una educación de calidad que forme seres humanos éticos, competentes, respetuosos del patrimonio público, que ejercen sus derechos y cumplen sus deberes, que genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para cada uno y para el colectivo.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades
Objetivo general: | 2.1 | Educación de calidad para todos y todas.
Objetivo(s) específico(s): | 2.1.1 | Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad, que capacite para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, propicie el desarrollo humano y un ejercicio progresivo de ciudadanía responsable, en el marco de valores morales y principios éticos consistentes con el desarrollo sostenible y la equidad de género.
III. Información del Programa
Nombre: | 11-Servicios técnicos pedagógicos
Descripción: | Es un programa de dirección y coordinación de carácter pedagógico del sector educativo. Es responsable de dirigir y supervisar la educación en los diferentes niveles y subsistemas educativos, así como todas las disposiciones legales. Además, del desarrollo del currículo y el diseño y aplicación de medios y recursos para el aprendizaje acorde a los avances científicos y tecnológicos.
Beneficiarios: | Comunidad educativa
Resultado Asociado: | Empoderadas las familias para su participación en los procesos educativos y la gestión escolar
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
18883034943 |  | 11231221722.15 |  |  | 7268666203.62 |  |  | 38.49%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Anual |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
Familia y la comunidad con espacio para la participación funcionando en el sistema educativo. | % de APMAE funcionando con respecto al programado | 6180 | 181815397.04 | 6180 | 223321704 | 0 | 130854940.84 | 0% | 71.97%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 06-Familia y la comunidad con espacio para la participación funcionando en el sistema educativo.
Descripción del producto: | Involucrar a las familias y la comunidad en la participación en los procesos educativos y la gestión escolar. Propiciar el funcionamiento adecuado de Asociaciones de Padres, Madres, Tutores y Amigos de los centros educativos, a los fines de contribuir con la gestión de la institución educativa.
Logros alcanzados: | Este producto no presenta meta física para el tercer trimestre del año 2022.
Causas y justificación del desvío: | Este producto alcanza el 52.16% de la ejecución financiera programada para el 3er trimestre. Es decir, 47.84% de los recursos de este producto no fueron ejecutados, por tanto se presenta una sub ejecución de 27,243,745.51 pesos dominicanos. Esta sub ejecución se debe a que el inicio del año escolar ha retrasado las actividades pautadas en este trimestre y fueron reprogramadas para el 4to trimestre.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado: | 18883034943
Presupuesto modificado: | 11231221722.15
Total devengado: | 7268666203.62

## Programa 13
Programación Indicativa Anual de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 del Gobierno General Nacional |  |  |  |  | 28/03/2019 | 0
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad Ejecutora | 00 01-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Misión | Garantizar a los dominicanos y dominicanas una educación de calidad mediante la regulación del servicio educativo nacional, su protección y desarrollo integral a lo largo de la vida para la formación de hombres y mujeres libres, éticos, críticos y creativos capaces de contribuir al desarrollo colectivo y al suyo propio.
Visión | Lograr una educación de calidad que forme seres humanos éticos, competentes, respetuosos del patrimonio público, que ejercen sus derechos y cumplen sus deberes, que genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para cada uno y para el colectivo.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades
Objetivo general: | 2.1 | Educación de calidad para todos y todas.
Objetivo(s) específico(s): | 2.1.2 | Universalizar la educación desde el nivel inicial hasta completar el nivel medio, incluyendo niños y niñas sin documentación.
III. Información del Programa
Nombre: | 13-Servicios de educación primaria para niños y niñas de 6-11 años
Descripción: | Este programa está destinado a dirigir y supervisar la Educación en el Nivel Primario a niños/as de 6 a 11 años, en los grados 1ro. a 6to; y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales referentes al funcionamiento de la educación. Tiene como función principal promover el desarrollo integral del educando en las distintas dimensiones intelectuales, socio afectivo y motriz. Así como, proporcionar a los educandos la formación indispensable para desenvolverse satisfactoriamente en la sociedad y ejercer una ciudadanía consciente, responsable y participativa en el marco de una dimensión ética; propiciar una educación comprometida en la formación de sujetos con identidad personal y social, que construyen sus conocimientos en las diferentes áreas de la ciencia, el arte y la tecnología y velar por el cumplimiento del currículo en los niveles básico y sus modalidades, así como el diseño, aplicación de medios y recursos de aprendizaje acorde con los avances científicos y tecnológicos.
Beneficiarios: | Estudiantes de 6 a 11 años
Resultado Asociado: | Incrementada la cobertura y permanencia del nivel primario.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
83048381959 |  | 87975650974.68 |  |  | 62665197329.89 |  |  | 75.46%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Anual |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
Niños y niñas reciben servicio educativo en el nivel primario del 1er. Ciclo | Cantidad de estudiantes matriculados en el primer ciclo del nivel primario. | 470346 | 3090821395.17 | 470346 | 2701719766 | 454147 | 2726816464.96 | 96.56% | 88.22%
Niños y niñas reciben servicio educativo en el nivel primario del 2do. Ciclo | Cantidad de estudiantes matriculados en el segundo ciclo del nivel primario. | 482361 | 2542464572.37 | 482361 | 2397043680 | 463150 | 2004584767.59 | 96.02% | 78.84%
Niños y Niñas Reciben Servicio de Educación Especial en el Nivel Primario. | Cantidad de estudiantes con NEAE atendidos en las aulas regulares en el del nivel primario. | 4691 | 1584000 | 4691 | 16654350 | 3586 | 0 | 76.44% | 0%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 02-Niños y niñas reciben servicio educativo en el nivel primario del 1er. Ciclo
Descripción del producto: | Niños y Niñas Reciben Servicio Educativo en el Nivel primario del 1er. Ciclo.
Logros alcanzados: | 454,147 estudiantes matriculados en el primer ciclo del nivel primario en el 2do trimestre.
Causas y justificación del desvío: | En lo que respecta a la programación financiera del 3er trimestre, este producto presenta una sub ejecución de 79.10%. Esto debido a que el gasto operativo se distorsiona en la ejecución presupuestaria por un elemento de índole de priorización en el procesamiento de los requerimientos en el área administrativo/financiera. En lo que corresponde a la ejecución física, este producto no presenta desviación.
Producto: | 03-Niños y niñas reciben servicio educativo en el nivel primario del 2do. Ciclo
Descripción del producto: | Niños y niñas reciben servicio educativo en el nivel primario del 2do. Ciclo
Logros alcanzados: | 463,150 estudiantes matriculados en el segundo ciclo del nivel primario en el 2do trimestre.
Causas y justificación del desvío: | En lo que respecta a la programación financiera del 3er trimestre, este producto presenta una sub ejecución de 98.21%. Esto debido a que el gasto operativo se distorsiona en la ejecución presupuestaria por un elemento de índole de priorización en el procesamiento de los requerimientos en el área administrativo/financiera. En lo que corresponde a la ejecución física, este producto no presenta desviación.
Producto: | 04-Niños y Niñas Reciben Servicio de Educación Especial en el Nivel Primario.
Descripción del producto: | Niños y Niñas Reciben Servicio de Educación Especial en el Nivel Primario.
Logros alcanzados: | 3,586 estudiantes con NEAE atendidos en las aulas regulares en el del nivel primario
Causas y justificación del desvío: | Con respecto a la programación financiera se ha identificado que este producto no es posible ejecutarlo con esta estructura porque se solapa con los productos 02 y 03 del programa. En la revisión de estructura para el año 2023 se suprime este producto y se crea un indicador para dar seguimiento a esta población desde los productos antes mencionados.En lo que corresponde a la ejecución física, la desviación negativa de un 19 % en relación a lo programado, se debió a que desde la Dirección de Educación Especial se realizan evaluaciones a los estudiantes para identificar las necesidades específicas de apoyo educativo, lo que produce traslados de niños hacia las aulas regulares de los centros educativos.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado: | 5115417796
Presupuesto modificado: | 5634869967.54
Total devengado: | 4731401232.55

## Programa 14
Programación Indicativa Anual de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 del Gobierno General Nacional |  |  |  |  | 28/03/2019 | 0
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad Ejecutora | 00 01-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Misión | Garantizar a los dominicanos y dominicanas una educación de calidad mediante la regulación del servicio educativo nacional, su protección y desarrollo integral a lo largo de la vida para la formación de hombres y mujeres libres, éticos, críticos y creativos capaces de contribuir al desarrollo colectivo y al suyo propio.
Visión | Lograr una educación de calidad que forme seres humanos éticos, competentes, respetuosos del patrimonio público, que ejercen sus derechos y cumplen sus deberes, que genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para cada uno y para el colectivo.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades
Objetivo general: | 2.1 | Educación de calidad para todos y todas.
Objetivo(s) específico(s): | 2.1.2 | Universalizar la educación desde el nivel inicial hasta completar el nivel medio, incluyendo niños y niñas sin documentación.
III. Información del Programa
Nombre: | 14-Servicios de educación secundaria para niños (as) y adolescentes de 12-17 años
Descripción: | Este programa tiene como función principal ofertar servicios de Educación Secundaria en las modalidades General y Técnico Profesional para seguir al nivel de formación superior universitario a los jóvenes de 12 a 17 años del 7mo. a 4to. grado de media en dos ciclos. Entre sus funciones están: 1) formar estudiantes para participar en la sociedad con una conciencia crítica frente al conjunto de creencias, sistema de valores éticos, morales, propios, en el contexto sociocultural en el cual se desarrolla y 2) formar egresados con potencialidades, competencias y correcta autoestima, promoviendo su realización personal en función de sus expectativas de vida, intereses, aptitudes y preferencias vocacionales. Es además, responsable de coordinar y orientar la oferta curricular en la Educación Media y Técnico Profesional y Laboral para que responda a los avances científicos.
Beneficiarios: | Estudiantes de 12 a 17 años
Resultado Asociado: | Incrementada la cobertura y permanencia del nivel secundario.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
36791157958 |  | 39687316657.57 |  |  | 26475722992.31 |  |  | 71.96%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Anual |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
Niños, Niñas y Adolescentes reciben servicio educativo en el primer ciclo de Educación Secundaria. | Cantidad de estudiantes matriculados en el primer ciclo del nivel secundario. | 429413 | 4062286229.18 | 429413 | 2104801706 | 404010 | 966383753.18 | 94.08% | 23.79%
Adolescentes reciben servicio de educativo en el Segundo Ciclo de Educación Secundaria - Modalidad Académica. | Cantidad de estudiantes matriculados en el segundo ciclo del nivel secundario modalidad academica. | 355527 | 534839020.02 | 355527 | 1187637089 | 178182 | 465099112.26 | 50.12% | 86.96%
Adolescentes reciben servicio de educativo en el segundo ciclo de educación secundaria - Modalidad Técnica Profesional. | Cantidad de estudiantes matriculados en el segundo ciclo de educación secundaria modalidad Técnico Profesional. | 90059 | 7650675933.19 | 90059 | 7637536087 | 85102 | 5376395107.34 | 94.5% | 70.27%
Adolescentes reciben servicio de educativo en el Segundo ciclo de Educacion Secundaria - Modalidad Artes. | Cantidad de estudiantes matriculados en el segundo ciclo de educación secundaria modalidad Artes. | 10840 | 641518651.1 | 10840 | 282980255 | 12735 | 58090642.28 | 117.5% | 9.055%
Niños, Niñas y Adolescentes reciben Servicio de Educación Especial Nivel Secundario. | Cantidad de estudiantes con NEAE atendidos en las aulas regulares del nivel secundario. | 567 | 7065805 | 567 | 7289805 | 667 | 0 | 117.6% | 0%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 02-Niños, Niñas y Adolescentes reciben servicio educativo en el primer ciclo de Educación Secundaria.
Descripción del producto: | Niños, Niñas y Adolescentes reciben servicio educativo en el primer ciclo de Educación Secundaria.
Logros alcanzados: | 404,010 estudiantes matriculados en el primer ciclo del nivel secundario en el segundo trimestre.
Causas y justificación del desvío: | En lo que respecta a la programación financiera del 3er trimestre, este producto presenta una sobre ejecución de 21.32%. Esto debido a que se realizó una transferencia a las juntas descentralizadas de los centros educativos de esta modalidad en el mes de agosto por 534,763,298.31 pesos dominicanos. En lo que corresponde a la ejecución física, la desviación de un 6 % menor a la matrícula del primer ciclo de educación secundaria programada, se debió a que se inscribieron menos estudiantes de lo esperado.
Producto: | 03-Adolescentes reciben servicio de educativo en el Segundo Ciclo de Educación Secundaria - Modalidad Académica.
Descripción del producto: | Adolescentes reciben servicio de educativo en el Segundo Ciclo de Educación Secundaria - Modalidad Académica.
Logros alcanzados: | 178,182 estudiantes matriculados en el segundo ciclo del nivel secundario modalidad academica en el segundo trimestre del año.
Causas y justificación del desvío: | En lo que respecta a la programación financiera del 3er trimestre, este producto presenta una sub ejecución de 58.41%%. Esto debido a que el gasto operativo se distorsiona en la ejecución presupuestaria por un elemento de índole de priorización en el procesamiento de los requerimientos en el área administrativo/financiera. En lo que corresponde a la ejecución física, se debió a que se identificó un error en la programación realizada a este producto, ya que incluyó la matrícula de un grado del primer ciclo.
Producto: | 04-Adolescentes reciben servicio de educativo en el segundo ciclo de educación secundaria - Modalidad Técnica Profesional.
Descripción del producto: | Adolescentes reciben servicio de educativo en el segundo ciclo de educación secundaria - Modalidad Técnica Profesional.
Logros alcanzados: | 85,102 estudiantes matriculados en el segundo ciclo de educación secundaria modalidad Técnico Profesional en el segundo semestre del año.
Causas y justificación del desvío: | En lo que respecta a la programación financiera del 3er trimestre, este producto presenta una sobre ejecución de 5.82%. Esto debido a que este producto contiene el gasto en salario de los docentes de la modalidad de técnico profesional y de artes, y fue aplicado un aumento salarial de un 10% en el mes de junio en el marco de los acuerdos de la gestión con la ADP. En lo que corresponde a la ejecución física, la desviación de un 6 % menor a la matrícula del ETP programada, se debió a que se inscribieron menos estudiantes de lo esperado.
Producto: | 05-Adolescentes reciben servicio de educativo en el Segundo ciclo de Educacion Secundaria - Modalidad Artes.
Descripción del producto: | Adolescentes reciben servicio de educativo en el Segundo ciclo de Educacion Secundaria - Modalidad Artes.
Logros alcanzados: | 12,735 estudiantes matriculados en el segundo ciclo de educación secundaria modalidad Artes en el segundo trimestre del año.
Causas y justificación del desvío: | La desviación presentada de un 17.48% en la ejecución física por encima de lo programado se debe a que se están implementado nuevas ofertas educativas (menciones) en los centros educativos de Artes. En lo que respecta a la programación financiera del 3er trimestre, este producto presenta una sub ejecución de 68.31%. Esto debido a que el gasto operativo se distorsiona en la ejecución presupuestaria por un elemento de índole de priorización en el procesamiento de los requerimientos en el área administrativo/financiera. En lo que corresponde a la ejecución física, la desviación presentada de un 17 % por encima de lo programado se debió a que se están implementado nuevas ofertas educativas (menciones) en los centros educativos de Artes.
Producto: | 06-Niños, Niñas y Adolescentes reciben Servicio de Educación Especial Nivel Secundario.
Descripción del producto: | Niños, Niñas y Adolescentes reciben Servicio de Educación Especial Nivel Secundario.
Logros alcanzados: | 664 estudiantes con NEAE atendidos en las aulas regulares del nivel secundario en el segundo trimestre del año.
Causas y justificación del desvío: | La desviación presentada de un 17.64% en la ejecución física por encima de lo programado se debió a las acciones de identificación de personas con NEAE a través de la mesa de diálogo donde participan instituciones vinculadas a la discapacidad. Con respecto a la programación financiera se ha identificado que este producto no es posible ejecutarlo con esta estructura porque se solapa con los productos 02 y 03 del programa. En la revisión de estructura para el año 2023 se suprime este producto y se crea un indicador para dar seguimiento a esta población desde los productos antes mencionados. En lo que corresponde a la ejecución física, la desviación presentada de un 18 % por encima de lo programado, se debió a las acciones de identificación de personas con NEAE a través de la mesa de diálogo donde participan instituciones vinculadas a la discapacidad.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado: | 11220244942
Presupuesto modificado: | 12896385638.49
Total devengado: | 6865968615.06

## Programa 15
Programación Indicativa Anual de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 del Gobierno General Nacional |  |  |  |  | 28/03/2019 | 0
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad Ejecutora | 00 01-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Misión | Garantizar a los dominicanos y dominicanas una educación de calidad mediante la regulación del servicio educativo nacional, su protección y desarrollo integral a lo largo de la vida para la formación de hombres y mujeres libres, éticos, críticos y creativos capaces de contribuir al desarrollo colectivo y al suyo propio.
Visión | Lograr una educación de calidad que forme seres humanos éticos, competentes, respetuosos del patrimonio público, que ejercen sus derechos y cumplen sus deberes, que genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para cada uno y para el colectivo.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades
Objetivo general: | 2.1 | Educación de calidad para todos y todas.
Objetivo(s) específico(s): | 2.1.1 | Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad, que capacite para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, propicie el desarrollo humano y un ejercicio progresivo de ciudadanía responsable, en el marco de valores morales y principios éticos consistentes con el desarrollo sostenible y la equidad de género.
III. Información del Programa
Nombre: | 15- Servicios de educación para adolescentes, jóvenes y adultos de 14 años o más.
Descripción: | Este programa tiene como finalidad garantizar los servicios de la Educación de Adultos en los niveles Primario y Secundario (general y laboral) en las modalidades presenciales y semi-presenciales y velar por el cumplimiento de una oferta curricular acorde con los adultos de 15 años o más que por diferentes razones socioeconómicas no logran insertarse en los niveles tradicionales. Entre sus funciones están: ofrecer al adulto capacitación en el área laboral, que facilite su integración al mundo de trabajo contribuyendo al desarrollo del país; ayudar al proceso de autorrealización del adulto a través de un desarrollo intelectual, profesional, social, moral y espiritual; desarrollar en él una profunda conciencia ciudadana para que participe en los procesos democráticos y políticos de la sociedad.
Beneficiarios: | Estudiantes de 14 años o más
Resultado Asociado: | Reducido el porcentaje de personas jóvenes y adultas con la educación básica y secundaria incompleta.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
6798840315 |  | 6404945179.49 |  |  | 4019696101.1 |  |  | 59.12%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Anual |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D | REVISIÓN
Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Educación Básica de Adultos. | Cantidad estudiantes inscritos en la educación básica de adultos | 92780 | 1711888212.03 | 92780 | 1619064763 | 69780 | 1216089865.18 | 75.21% | 71.04% | CORRECTO
Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Educación secundaria de Adultos. | Cantidad estudiantes inscritos en la educación secundaria de adultos | 165000 | 2634560211.07 | 165000 | 2389966310 | 117592 | 1925623129.67 | 71.27% | 73.09% | CORRECTO
Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Educación laboral de adultos. | Cantidad estudiantes inscritos en la educación laboral de adultos | 23000 | 415020386.63 | N/A | 442743299 | N/A | 270276262.89 | N/A | 65.12% | EN EL DOCUMENTO FUENTE TIENE "N/A"
Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Programas de Alfabetización. | Cantidad de personas alfabetizadas | 43000 | 1529613549.06 | 10750 | 1517518960 | 40 | 550787917.76 | 0.09302% | 36.01% | ESTE PRODUCTO NO TIENE METAS DE EJECUCIÓN EN EL DOCUMENTO. SIN EMBARGO, AQUÍ APARECE COMO EJECUCIÓN "40".
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 02-Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Educación Básica de Adultos.
Descripción del producto: | Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Educación Básica de Adultos.
Logros alcanzados: | 69,780 estudiantes inscritos en la educación básica de adultos.
Causas y justificación del desvío: | La desviación negativa presentada de un 24.79 % en la ejecución física con relación a lo programado se debe a que a la fecha de corte se está auditando la data de matrícula de los estudiantes en el SIGERD, esto implica movimientos de matrícula. El sistema es online. En lo que respecta a la programación financiera del 3er trimestre, este producto no presenta desviación financiera significativa.En lo que corresponde a la ejecución física, la desviación de un 25% menor a la matrícula programada en educación básica de adultos, se debió a que se inscribieron en el sector público menos estudiantes de lo esperado en este año escolar.
Producto: | 06-Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Educación secundaria de Adultos.
Descripción del producto: | Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Educación secundaria de Adultos.
Logros alcanzados: | 117,592 estudiantes inscritos en la educación secundaria de adultos.
Causas y justificación del desvío: | La desviación negativa presentada de un 28.73% en la ejecución física con relación a lo programado se debe a que a la fecha de corte se está auditando la data de matrícula de los estudiantes en el SIGERD, esto implica movimientos de matrícula. El sistema es online. Este producto no presenta desviaciones significativas de índole financiero. En lo que corresponde a la meta física, la desviación de un 29% menor a la matrícula programada en educación secundaria de adultos, se debió a que se inscribieron en el sector público menos estudiantes de lo esperado.
Producto: | 07-Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Educación laboral de adultos.
Descripción del producto: | Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Educación laboral de adultos.
Logros alcanzados: | No se ha obtenido información sobre el avance de metas de este producto en el semestre.
Causas y justificación del desvío: | En lo que respecta a la programación financiera del 3er trimestre, este producto presenta una sub ejecución de 8.12%. Esto debido a que el gasto operativo se distorsiona en la ejecución presupuestaria por un elemento de índole de priorización en el procesamiento de los requerimientos en el área administrativo/financiera.NO PROGRAMÓ META FÍSICA
Producto: | 08-Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Programas de Alfabetización.
Descripción del producto: | Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Programas de Alfabetización.
Logros alcanzados: | Se reporta una cantidad de 40 alfabetizados.
Causas y justificación del desvío: | Se presenta una desviación de 99.91% debido a retrasos en el programa como consecuencia de error en la programación, ya que a principios de año se retomó el programa, y de un análisis, por parte de Propeep,para determinar la programación para los próximos trimestres y está en proceso la identificación de iletrados y la conformación de los núcleos de alfabetización. En lo que respecta a la programación financiera del 3er trimestre, este producto presenta una sub ejecución de 32.53%. Esto se debe a que este programa se ejecuta a través de anticipos financieros y estos no fueron regulados oportunamente durante el trimestre. En lo que corresponde a la meta física, no se presenta ningún resultado, debido a error en la programación, ya que a principios de año se retomó el programa. Propeep reporta que están identificado los iletrados para inscribirlos en los núcleos de alfabetización formados.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado: | 5969293332
Presupuesto modificado: | 6291082358.79
Total devengado: | 3962777175.5

## Programa 17
Programación Indicativa Anual de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 del Gobierno General Nacional |  |  |  |  | 28/03/2019 | 0
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad Ejecutora | 00 01-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Misión | Garantizar a los dominicanos y dominicanas una educación de calidad mediante la regulación del servicio educativo nacional, su protección y desarrollo integral a lo largo de la vida para la formación de hombres y mujeres libres, éticos, críticos y creativos capaces de contribuir al desarrollo colectivo y al suyo propio.
Visión | Lograr una educación de calidad que forme seres humanos éticos, competentes, respetuosos del patrimonio público, que ejercen sus derechos y cumplen sus deberes, que genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para cada uno y para el colectivo.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades
Objetivo general: | 2.1 | Educación de calidad para todos y todas.
Objetivo(s) específico(s): | 2.1.2 | Universalizar la educación desde el nivel inicial hasta completar el nivel medio, incluyendo niños y niñas sin documentación.
III. Información del Programa
Nombre: | 17- Instalaciones escolares seguras, inclusivas y sostenibles.
Descripción: | Este programa está orientada a la construcción y adecuación de los planteles escolares y estancias infantiles; para que ofrezcan entornos de aprendizaje adecuados, seguros, inclusivos y eficaces para todos; que respondan a la proyección de la población y a las necesidades de nuestros estudiantes, atendiendo a los criterios de accesibilidad universal, que cumplan con las normas nacionales de construcción, con seguridad sísmica y reducción de vulnerabilidad frente a otros riesgos, garantizando el desarrollo de las actividades de la comunidad educativa.
Beneficiarios: | Estudiantes
Resultado Asociado: | Asegurada la continuidad de las operaciones del Minerd
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
9740875154 |  | 8691042302.63 |  |  | 2914678184.63 |  |  | 29.92%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Anual |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D | REVISIÓN
Construcción y ampliación de Planteles Escolares (arrastre Sorteo 3). | Cantidad de aulas construidas y/o ampliados | 42 | 2493804833.31 | 42 | 2054696142 | NA | 1018759114.51 | NA | 40.85% | ESTE PRODUCTO NO TIENE METAS DE EJECUCIÓN EN EL DOCUMENTO FUENTE
Construcción y Ampliación de Planteles Escolares (arrastre Sorteo 4). | Cantidad de aulas construidas y/o ampliados | 448 | 3128478012.8 | 448 | 2365418937 | NA | 1109662074.94 | NA | 35.47% | ESTE PRODUCTO NO TIENE METAS DE EJECUCIÓN EN EL DOCUMENTO FUENTE
Construcción y Ampliación de Planteles Escolares (arrastre Sorteo 1 y 2). | Cantidad de aulas construidas y/o ampliados | 437 | 1396386454.04 | 437 | 1229146265 | NA | 492803804 | NA | 35.29% | ESTE PRODUCTO NO TIENE METAS DE EJECUCIÓN EN EL DOCUMENTO FUENTE
Construcción y equipamiento de Estancias Infantiles. | Cantidad de Estancias construidas y equipadas | 26 | 897349431.43 | 26 | 885237271 | NA | 242727855.64 | NA | 27.05% | ESTE PRODUCTO NO TIENE METAS DE EJECUCIÓN EN EL DOCUMENTO FUENTE
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 02-Construcción y ampliación de Planteles Escolares (arrastre Sorteo 3).
Descripción del producto: | Obras de arrastre para cubrir las brechas en la oferta de infraestructura escolar.
Logros alcanzados: | Este producto no presenta metas físicas para este semestre.
Causas y justificación del desvío: | En el 3er trimestre, ese producto presenta una sub ejecución de 45.16%. Esto se debe a que persiste el inconveniente con la Ley No. 118-21 que autoriza al Ministerio de Educación -y otras instituciones-, a desarrollar el plan de terminación solo de las obras que conllevan una ejecución superior al tope límite del veinticinco por ciento del presupuesto base. Se pagaron en el 3er trimestre las obras depuradas que remitió el Ministerio de Obras Públicas.
Producto: | 03-Construcción y Ampliación de Planteles Escolares (arrastre Sorteo 4).
Descripción del producto: | Obras de arrastre para cubrir las brechas en la oferta de infraestructura escolar.
Logros alcanzados: | Este producto no presenta metas físicas para este semestre.
Causas y justificación del desvío: | En el 3er trimestre, ese producto presenta una sub ejecución de 49.16%. Esto se debe a que persiste el inconveniente con la Ley No. 118-21 que autoriza al Ministerio de Educación -y otras instituciones-, a desarrollar el plan de terminación solo de las obras que conllevan una ejecución superior al tope límite del veinticinco por ciento del presupuesto base. Se pagaron en el 3er trimestre las obras depuradas que remitió el Ministerio de Obras Públicas.
Producto: | 04-Construcción y Ampliación de Planteles Escolares (arrastre Sorteo 1 y 2).
Descripción del producto: | Obras de arrastre para cubrir las brechas en la oferta de infraestructura escolar.
Logros alcanzados: | Este producto no presenta metas físicas para este semestre.
Causas y justificación del desvío: | En el 3er trimestre, ese producto presenta una sub ejecución de 55.28%. Esto se debe a que persiste el inconveniente con la Ley No. 118-21 que autoriza al Ministerio de Educación -y otras instituciones-, a desarrollar el plan de terminación solo de las obras que conllevan una ejecución superior al tope límite del veinticinco por ciento del presupuesto base. Se pagaron en el 3er trimestre las obras depuradas que remitió el Ministerio de Obras Públicas.
Producto: | 05-Construcción y equipamiento de Estancias Infantiles.
Descripción del producto: | Obras de arrastre para cubrir las brechas en la oferta de infraestructura escolar.
Logros alcanzados: | Este producto no presenta metas físicas para este semestre.
Causas y justificación del desvío: | En el 3er trimestre, ese producto presenta una sub ejecución de 72.70%. Esto se debe a que persiste el inconveniente con la Ley No. 118-21 que autoriza al Ministerio de Educación -y otras instituciones-, a desarrollar el plan de terminación solo de las obras que conllevan una ejecución superior al tope límite del veinticinco por ciento del presupuesto base. Se pagaron en el 3er trimestre las obras depuradas que remitió el Ministerio de Obras Públicas.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado: | 6534498615
Presupuesto modificado: | 7916018731.58
Total devengado: | 2863952849.09

## Programa 18
Programación Indicativa Anual de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 del Gobierno General Nacional |  |  |  |  | 28/03/2019 | 0
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad Ejecutora | 00 01-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Misión | Garantizar a los dominicanos y dominicanas una educación de calidad mediante la regulación del servicio educativo nacional, su protección y desarrollo integral a lo largo de la vida para la formación de hombres y mujeres libres, éticos, críticos y creativos capaces de contribuir al desarrollo colectivo y al suyo propio.
Visión | Lograr una educación de calidad que forme seres humanos éticos, competentes, respetuosos del patrimonio público, que ejercen sus derechos y cumplen sus deberes, que genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para cada uno y para el colectivo.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades
Objetivo general: | 2.1 | Educación de calidad para todos y todas.
Objetivo(s) específico(s): | 2.1.1 | Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad, que capacite para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, propicie el desarrollo humano y un ejercicio progresivo de ciudadanía responsable, en el marco de valores morales y principios éticos consistentes con el desarrollo sostenible y la equidad de género.
III. Información del Programa
Nombre: | 18- Formación y desarrollo de la carrera docente.
Descripción: | Este programa está orientado a diagnosticar los perfiles y categorías docentes y, además, diseñar y poner en vigencia un nuevo esquema de formación, selección, inducción, evaluación y certificación para la carrera docente y el mejoramiento continuo de la calidad educativa.
Beneficiarios: | Docentes y estudiantes de magisterio.
Resultado Asociado: | Mejorados los niveles de desempeño del personal docente.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
303800673 |  | 101557434.49 |  |  | 30914105.17 |  |  | 10.18%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Anual |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D | REVISIÓN
Docentes de Carrera Certificados para los Servicios Educativos de Inicial, preprimaria, Primaria, Secundaria y Subsistemas. | Cantidad de docentes certificados en la carrera | 3000 | 101557434.49 | 3000 | 303800673 | N/A | 30914105.17 | N/A | 30.44% | ESTE PRODUCTO NO TIENE METAS DE EJECUCIÓN EN EL DOCUMENTO FUENTE
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 05-Docentes de Carrera Certificados para los Servicios Educativos de Inicial, preprimaria, Primaria, Secundaria y Subsistemas.
Descripción del producto: | Certificar los conocimientos y aptitudes adquiridos por los docentes de los diferentes niveles y modalidades.
Logros alcanzados: | No se presentan metas para este producto en este semestre.
Causas y justificación del desvío: | Respecto a la programación financiera, este producto presenta una sub ejecución de 88.17% en el 3er trimestre. Esto debido a la priorización a la inducción al personal docente que se está llevando desde el área y se han coordinado acciones a través de otras UE.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado: | 303800673
Presupuesto modificado: | 101557434.49
Total devengado: | 30914105.17

## Programa 19
Programación Indicativa Anual de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 del Gobierno General Nacional |  |  |  |  | 28/03/2019 | 0
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad Ejecutora | 00 01-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Misión | Garantizar a los dominicanos y dominicanas una educación de calidad mediante la regulación del servicio educativo nacional, su protección y desarrollo integral a lo largo de la vida para la formación de hombres y mujeres libres, éticos, críticos y creativos capaces de contribuir al desarrollo colectivo y al suyo propio.
Visión | Lograr una educación de calidad que forme seres humanos éticos, competentes, respetuosos del patrimonio público, que ejercen sus derechos y cumplen sus deberes, que genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para cada uno y para el colectivo.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades
Objetivo general: | 2.1 | Educación de calidad para todos y todas.
Objetivo(s) específico(s): | 2.1.2 | Universalizar la educación desde el nivel inicial hasta completar el nivel medio, incluyendo niños y niñas sin documentación.
III. Información del Programa
Nombre: | 19- SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA NIÑOS/AS, ADOLESCENTES DE 0 A 20 AÑOS EN CONDICIÓN ESPECIAL
Descripción: | Este programa tiene como función principal fomentar un mayor conocimiento sobre las dificultades de las personas que necesitan este tipo de educación, tratando de determinar sus causas, tratamiento y prevención, para que se reconozcan sus derechos y se integren a la sociedad como cualquier otro ciudadano ofrecer oportunidades especiales para los alumnos talentosos a fin de potencial izar sus capacidades especiales en cualquiera de los campos en que se manifiesten.
Beneficiarios: | Estudiantes de 0 a 20 años con necesidades especificas de apoyo educativo
Resultado Asociado: | Incrementada la cobertura por los niveles de enseñanza
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
889503853 |  | 762862404.19 |  |  | 491399595.6 |  |  | 55.24%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Anual |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D | OBSERVACIONES
Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Adultos entre 0 y 20 Años reciben Educación Especial. | Cantidad de estudiantes atendidos en los centros de educación especial y aulas específicas. | 6198 | 628824084.83 | 6198 | 694995634 | 5038 | 433200357.65 | 81.28% | 68.89% | CORRECTO
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 02-Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Adultos entre 0 y 20 Años reciben Educación Especial.
Descripción del producto: | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre 0 y 20 años en centros de educación especial y aulas específicas.
Logros alcanzados: | 5,079 estudiantes atendidos en los centros de educación especial y aulas específicas.
Causas y justificación del desvío: | La desviación negativa presentada de un 18.72% en la ejecución física con relación a lo programado se debe a que a la fecha de corte se está auditando la data de matrícula de los estudiantes en el SIGERD, esto implica movimientos de matrícula. El sistema es online. En terminos financieros, este producto presenta una sub ejecución de 20.36% en el 3er trimestre. Esto debido a que el gasto operativo se distorsiona en la ejecución presupuestaria por un elemento de índole de priorización en el procesamiento de los requerimientos en el área administrativo/financiera. En lo que corresponde a la ejecución física, la desviación negativa de un 19 % en relación a lo programado, se debió a que desde la Dirección de Educación Especial se realizan evaluaciones a los estudiantes para identificar las necesidades específicas de apoyo educativo, lo que produce traslados de niños hacia las aulas regulares de los centros educativos.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado: | 694995634
Presupuesto modificado: | 628824084.83
Total devengado: | 433200357.65

## Programa 23
Programación Indicativa Anual de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 del Gobierno General Nacional |  |  |  |  | 28/03/2019 | 0
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad Ejecutora | 00 01-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Misión | Garantizar a los dominicanos y dominicanas una educación de calidad mediante la regulación del servicio educativo nacional, su protección y desarrollo integral a lo largo de la vida para la formación de hombres y mujeres libres, éticos, críticos y creativos capaces de contribuir al desarrollo colectivo y al suyo propio.
Visión | Lograr una educación de calidad que forme seres humanos éticos, competentes, respetuosos del patrimonio público, que ejercen sus derechos y cumplen sus deberes, que genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para cada uno y para el colectivo.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades
Objetivo general: | 2.1 | Educación de calidad para todos y todas.
Objetivo(s) específico(s): | 2.1.1 | Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad, que capacite para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, propicie el desarrollo humano y un ejercicio progresivo de ciudadanía responsable, en el marco de valores morales y principios éticos consistentes con el desarrollo sostenible y la equidad de género.
III. Información del Programa
Nombre: | 23- Servicio Educativo del Grado Preprimario Nivel Inicial
Descripción: | Este programa es responsable del primer nivel educativo y será impartido antes de la Educación Primaria y coordinado con la familia y la comunidad. Está dirigido a la población infantil comprendida hasta los seis años. El último año será obligatorio y se inicia a los cinco años de edad.
Beneficiarios: | Niños y niñas de 3 a 5 años
Resultado Asociado: | Incrementada la cobertura del nivel inicial
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
2864746004 |  | 2777762702.56 |  |  | 1967916316.77 |  |  | 68.69%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Anual |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D | REVISIÓN
Niños y niñas reciben servicio de educación del 2do. ciclo nivel inicial. | Cantidad de niños 3 a 5 años matriculados en el segundo ciclo del nivel inicial. | 166726 | 1682175390.99 | 166726 | 1817515767 | 153852 | 1144463374.18 | 92.28% | 68.03% | CORRECTO
Niños y niñas reciben servicio de educación especial en el nivel inicial. | Cantidad de estudiantes con NEAE atendidos en las aulas regulares en el del nivel inicial. | 940 | 4051376 | 940 | 4051376 | 785 | 0 | 83.51% | 0% | CORRECTO
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 02-Niños y niñas reciben servicio de educación del 2do. ciclo nivel inicial
Descripción del producto: | Niños y niñas reciben servicio de educación del 2do. ciclo nivel inicial
Logros alcanzados: | 153,852 niños 3 a 5 años matriculados en el segundo ciclo del nivel inicial
Causas y justificación del desvío: | La desviación negativa presentada de un 7.72% en la ejecución física con relación a lo programado se debe a que a la fecha de corte se está auditando la data de matrícula de los estudiantes en el SIGERD, esto implica movimientos de matrícula. El sistema es online. En lo que respecta a la programación financiera del 3er trimestre, este producto presenta una sobre ejecución de 28.78%. Esto se debe a que se realizó una transferencia a las juntas descentralizadas en el mes de julio por 364,445,267.76 pesos dominicanos.En lo que corresponde a la ejecución física, la desviación de un 8 % menor a la matrícula del ETP programada, se debió a que se inscribieron menos estudiantes de lo esperado.
Producto: | 03-Niños y niñas reciben servicio de educación especial en el nivel inicial.
Descripción del producto: | Niños y niñas reciben servicio de educación especial en el nivel inicial
Logros alcanzados: | 785 estudiantes con NEAE atendidos en las aulas regulares en el del nivel inicial
Causas y justificación del desvío: | La desviación negativa presentada de un 15 % en la ejecución física con relación a lo programado se debe a que a la fecha de corte se está auditando la data de matrícula de los estudiantes en el SIGERD, esto implica movimientos de matrícula. El sistema es online. Con respecto a la programación financiera se ha identificado que este producto no es posible ejecutarlo con esta estructura porque se solapa con el producto 02 del programa. En la revisión de estructura para el año 2023 se suprime este producto y se crea un indicador para dar seguimiento a esta población desde el producto antes mencionado. En lo que corresponde a la ejecución física, la desviación negativa de un 16 % en relación a lo programado, se debió a que desde la Dirección de Educación Especial se realizan evaluaciones a los estudiantes para identificar las necesidades específicas de apoyo educativo, lo que produce traslados de niños hacia las aulas regulares de los centros educativos.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado: | 1821567143
Presupuesto modificado: | 1686226766.99
Total devengado: | 1144463374.18